|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| РОССТАТТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ(ТОМСКСТАТ) |
| **ПРИКАЗ** |
|  **16 февраля 2015 г.** |  |  **№ 27** |
| **Томск** |

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2015 год****по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной****переписи 2016 года**Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»; приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации»; приказа Росстата от 31 декабря 2014 г. № 743 «О календарном плане мероприятий на 2015 год по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» **приказываю:** 1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2015 год по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
2. Отделу статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Ю.И. Фролова), отделу информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов (Н.И. Барсукова), административному отделу (М.В. Снежкова), финансово-экономическому отделу (Г.В. Леонова), начальнику отдела государственной статистики в г. Томске (Т.П. Лыскова) обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкееву.

Руководитель С.В. Касинский УТВЕРЖДЁНПриказом Томскстатаот «16» февраля 2015 г. № 27 |  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий на 2015 год по подготовке**

**Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****окончания****работ** | **Ответствен-****ные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** |  |  |
|  | Ознакомление с приказами Росстата об утверждении документов ВСХП (и доведение их до сведения отделов государственной статистики в районах и городах Томской области):- об организации работы лиц, привлекаемых ТОГС на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением ВСХП;- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП;- методологические указания по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП;- методологические указания по проведению выборочного статистического обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в городскихпоселениях в рамках ВСХП;-указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;-формы переписных листов, сопроводительный бланк форм переписных листов (МЧД);-указания по заполнению форм переписных листов;-статистический инструментарий (записные книжки временных переписных работников и др.);- нормативы по обеспечению канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения и удостоверениями работников, привлекаемых для выполнения работ по проведению ВСХП;- Программа и Порядок обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП; - Программа итогов ВСХП по субъектам РФ и муниципальным образованиям. | I квартал II квартал I квартал II квартал II квартал II квартал II квартал II квартал II квартал IV квартал IV квартал  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, руководство Томскстата, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Подготовка проекта календарного плана мероприятий по ВСХП на 2016 год. | декабрь  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
|  | Подготовка материалов к заседаниям комиссии по проведению ВСХП в Томской области. | II - IV кварталы | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Ознакомление с экономическим описанием автоматизированной обработки данных ВСХП на региональном уровне. | II квартал  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
|  | Организация работы операторов по составлению списков объектов ВСХП. | февраль-декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Участие в созданииКомиссий по проведению ВСХП в Томской области и муниципальных образованиях.Организация работы заседаний Комиссийпо проведению ВСХП в Томской области и муниципальных образованиях. | до 1 июляIII – IV кварталы | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Участие в подготовке проекта постановления о проведении ВСХП в Томской области. | до 1 июля | Руководство Томскстата. |
|  | Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение гражданско-правовых договоров. | до 17 августа | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел, финансово-экономический отдел, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Организация работы регистраторов. | с 17 по 31 августа | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Организация работы по найму работников в Томскстат по договорам для проведения ВСХП 2016 года. | в течение года | Административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды. |
|  | Организация работы с органами Роснедвижимости, ТОРЦ, комитета по земельным ресурсам, ветслужбы, Ростехнадзора, налоговой службы, органов местного самоуправления, по составлению списков личных подсобных хозяйств, членов садоводческих и огороднических объединений. | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Обучение специалистов Томскстата по эксплуатации автоматизированного комплекса по ведению списков объектов ВСХП – после получения программного обеспечения этого комплекса из Росстата. | по срокам Росстата | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Составление списков объектов ВСХП:- по личным подсобным хозяйствам граждан городских поселений, городских округов и некоммерческим объединениям граждан;- по всем категориям хозяйств. | до 1 августадо 31 декабря | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Представление информации о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств:- на 1 января 2015 г.;- на 1 октября 2015 г. | мартоктябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Контроль и оказание помощи отделам государственной статистики в районах и городах Томской области по подготовке ВСХП 2016 г. | в течение года | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Взаимодействие с Управлением МВД России по Томской области по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП 2016 г. | в течение года | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды. |
|  | Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН Россиив Томской области по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен. | в течение года | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды. |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти Томской области по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП 2016. | в течение года | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Проведение разграничения объектов ВСХП-2016 г. | декабрь, с переходом на 2016 г. | Томскстат, УМВД России по Томской области, УФСИН России по Томской области, УФСБ России по Томской области. |
|  | Взаимодействие с Советом ректоров вузов Томской области по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП 2016 г. | ноябрь - декабрь | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам Томской области. | октябрь | Внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Участие в совещании Росстата с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП. | октябрь | Руководство Томскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды. |
|  | Осуществление мониторинга вопросов подготовки кпроведению ВСХП:- составление списков объектов ВСХП;- работа регистраторов и др. | II полугодиеавгуст-сентябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Освоение методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения. | IV квартал | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП 2016 г. | в течение года в соответ-ствии с планом | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | **Материально-техническое и финансовое обеспечение** |  |  |
|  | Приём и распределение поставок из Росстата между отделами государственной статистики в районах и городах Томской области в целях материально-технического обеспечения ВСХП 2016 г. | I квартал | Административный отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Подготовка складских помещений для хранения переписной документации. | в течение года с переходом на 2016 г. | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Организация работ по подготовке картографического материала для проведения ВСХП 2016 г. согласно доведённому Росстатом порядку.  | по срокам, установленным Росстатом | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |
|  | Поставка рабочих станций с принтерами для районного звена для формирования и ведения списков объектов ВСХП 2016 г. | после поставки из Росстата | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов. |
|  | **Технологическоеобеспечение** |  |  |
|  | Обеспечение техническими средствами (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП 2016 г. | I квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016, специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г. Томске. |
|  | Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный уровень) | III квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, внештатная служба по проведению ВСХП 2016. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**