| РОССТАТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОМСКСТАТ) |
| --- |
| ПРИКАЗ |
| 02 февраля 2015 г. |  | № 21 -пр |
| Томск |

Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2016 годы по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование
(микроперепись населения) 2015 года»

Во исполнение пункта 91 плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 367-р и приказа Росстата от 22 февраля 2013 г. № 74 «О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование «микроперепись населения» 2015 года», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2015-2016 годы по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование «микроперепись населения» 2015 года» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкееву.

Руководитель								 С.В. Касинский

## УТВЕРЖДЁН

## Приказом Томскстата

## от «» февраля 2015 г. №  -пр

План мероприятий на 2015-2016 годы

по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения 
«Социально-демографическое обследование
«микроперепись населения» 2015 года»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |
| 1.1. | Утверждение приказов Томскстата: - об утверждении Календарного плана работ по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование «микроперепись населения» 2015 года»; - о проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование «микроперепись населения» 2015 года»; - о плане мероприятий по подготовке и проведению МПН-2015 | декабрь 2013 г. II квартал 2014 г. ежегодно 2014-2016 гг. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств |
| 1.2 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения МПН-2015 | I квартал 2014 г. | Заместитель руководителя Ласкеева Н.И., отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств |
| 1.3 | Формирование выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 (списки адресов жилых помещений) | III квартал 2014 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015 |
| 1.4 | Актуализация выборочной совокупности, единиц наблюдения для проведения МПН-2015: - подготовка картографических материалов для проведения актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и проведения МПН-2015; - организация привлечения и обучения регистраторов для натурального обхода адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015; - натурный обход адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015; - актуализация электронных списков адресов помещений выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 по результатам работы регистраторов | III квартал 2014 г. III квартал 2014 г. сентябрь-октябрь 2014 г. IY квартал 2014 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях административный отдел, отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях регистраторы отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях |
| 1.5 | Составление оргпланов проведения МПН-2015 по муниципальным образованиям Томской области | I квартал 2015 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях |
| 1.6 | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения МПН-2015: - специалистов Томскстата порядку актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составления оргпланов МПН-2015; - специалистов Томскстата порядку проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов; - специалистов Томскстата в муниципальных образованиях порядку актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составления оргпланов МПН-2015» - специалистов Томскстата в муниципальных образованиях порядку проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов | II квартал 2014 г. II квартал 2015 г. III квартал 2014 г. II квартал 2015 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях |
| 1.7 | Формирование электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015 | III квартал 2015 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях |
| 1.8 | Обучение временных переписных работников, привлекаемых для сбора сведений при проведении МПН-2015 | III квартал 2015 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях |
| 1.9 | Привлечение и заключение гражданско-правовых договоров с работниками, привлекаемыми для сбора сведения при проведении МПН-2015, выплата вознаграждения | III IY квартал 2015 г. | административный отдел, финансово-экономический отдел |
| 1.10 | Проведение опроса населения домохозяйств | 1-31 октября 2015 г. | Переписчики, инструкторы |
| 1.11 | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты учёта населения, подлежащего МПН-2015 | 1-31 октября 2015 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, внештатная служба МПН-2015, специалисты Томскстата в муниципальных образованиях, переписчики, инструкторы |
| 2. | Автоматизированная обработка и подведение итогов |
| 2.1. | Первичная обработка материалов МПН-2015 | I квартал 2016 г. | отдел статистики труда, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, отдел информационных ресурсов и технологий, внештатная служба МПН-2015 |

Лист ознакомления

С приказом №     -пр от.12.2013г. «Об утверждении Календарного плана работ
по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»

| ФИО | Ознакомлен - подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Ласкеева Н.И. |  |  |
| Силаев Н.И. |  |  |
| Табачкова Н.Е. |  |  |
| Евсюткина Г.И. |  |  |
| Замятина Л.В. |  |  |
| Барсукова Н.И. |  |  |