|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССТАТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  (ТОМСКСТАТ) | | |
| **ПРИКАЗ** | | |
| **\_14.12.2015 года \_\_** |  | **№ \_№ 182\_\_** |
| **Томск** | | |

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2016 год**

**по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной**

**переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов**

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»; приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации»; приказа Росстата от 30 ноября 2015 г. № 592 «О календарном плане мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов.
2. Отделу статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Ю.И. Фролова), отделу информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов (Н.И. Барсукова), административному отделу (М.В. Снежкова), финансово-экономическому отделу (Г.В. Леонова), начальнику отдела государственной статистики в г. Томске (Т.П. Лыскова) обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкееву.

Руководитель С.В. Касинский

Приложение

к приказу Томскстата

от 14.12.2015 № 182

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий на 2016 год**

**по подготовке и проведению Всероссийской**

**сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **окончания**  **работ** | **Ответственные исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** |  |  |
| 1. | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год | декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;  подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
| 2. | Подготовка материалов к заседаниям Комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 на территории Томской области | I - IV кварталы | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;  подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 3. | Ознакомление с поступающими из Росстата нормативно-правовыми актами, в том числе:  - постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;  - порядком и сроками хранения переписных листов и иных документов ВСХП;  - программой итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;  - программой публикаций предварительных итогов ВСХП | I - IV кварталы | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 4. | Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016 года | январь-май | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 5. | Подготовка помещений для:  - хранения переписных листов и иных документов;  - автоматизированной обработки материалов ВСХП | I квартал | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; административный отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 6. | Доведение до представителей различных религиозных конфессий обращений об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий | I полугодие | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;  подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 7. | Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров[[1]](#footnote-1):  - специалистов ТОГС, специалистов районных отделов ТОГС, уполномоченных по вопросам переписи;  - представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи;  - инструкторов;  - переписчиков | 16 мая по 03 июня    06 по 08 июня  14 по 18 июня  19 по 23 июня | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 8. | Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП и их обработки | в течение  года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; административный отдел; финансово-экономический отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 9. | Участие в подборе и приемке помещений, предоставленных для инструкторского участка Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области – уполномоченным органом исполнительной власти Томской области; организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи | I полугодие | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 10. | Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков | июнь | Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 11. | Доведение указаний Росстата по взаимодействию с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и приемке-сдаче заполненных материалов ВСХП | май | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 12. | Взаимодействие с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и сдаче- приемке заполненных материалов ВСХП | июль- август | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 13. | Организация работы по проведению ВСХП:  - проведение предварительного обхода объектов ВСХП;  - сбор сведений об объектах ВСХП, включая отдалённые и труднодоступные территории;  - контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков;  - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи;  - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень | с 24 по 30 июня  с 01 июля по 15 августа  с 16 по 22 августа  с 23 августа по 03 сентября  по особому плану-графику | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 14. | Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по:  - актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016;  - предварительному обходу объектов ВСХП;  - сбору сведений об объектах ВСХП;  - контрольному обходу объектов ВСХП;  - приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов | в течение I полугодия  в течение 24-30 июня  в течение июля-августа  в течение 16-22 августа  I квартал | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 15. | Взаимодействие с органами внутренних дел Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | июль-август | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 16. | Осуществление контроля и оказание помощи районным и городским отделам ТОГС по подготовке, проведению ВСХП в муниципальных образованиях | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 17. | Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке и организация их обработки | III-IV кварталы | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов;  подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 18. | Организация работы заседаний Комиссии Томскстата по ВСХП-2016 | в течение  года | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 19. | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:  - тематическое сопровождение;  - организационное сопровождение | в течение  года | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 20. | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП | III-IV квартал | Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 21. | Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП | в течение  года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; финансово-экономический отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 22. | Взаимодействие с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области – уполномоченным органом исполнительной власти Томской области | в течение года | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
|  | **Материально-техническое и финансовое обеспечение** |  |  |
| 23. | Получение и проверка планшетных компьютеров | I квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 24. | Получение и передача технических средств автоматизированной обработки и лицензионного программного обеспечения для районных и городских отделов ТОГС | II квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
|  | **Технологическое обеспечение** |  |  |
| 25. | Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов | июль | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 26. | Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке (сканирование) | август - ноябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 27. | Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном уровне и передача результатов на федеральный уровень | сентябрь -декабрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сроки обучения могут быть изменены [↑](#footnote-ref-1)