|  |
| --- |
| РОССТАТТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ(ТОМСКСТАТ) |
| **ПРИКАЗ** |
| **\_14.12.2015 года \_\_** |  | **№ \_№ 182\_\_** |
| **Томск** |

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2016 год**

**по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной**

**переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов**

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»; приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации»; приказа Росстата от 30 ноября 2015 г. № 592 «О календарном плане мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов.
2. Отделу статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Ю.И. Фролова), отделу информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов (Н.И. Барсукова), административному отделу (М.В. Снежкова), финансово-экономическому отделу (Г.В. Леонова), начальнику отдела государственной статистики в г. Томске (Т.П. Лыскова) обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкееву.

Руководитель С.В. Касинский

Приложение

к приказу Томскстата

от 14.12.2015 № 182

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий на 2016 год**

 **по подготовке и проведению Всероссийской**

 **сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****окончания****работ** | **Ответственные исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** |  |  |
| 1. | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год | декабрь  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
| 2. | Подготовка материалов к заседаниям Комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 на территории Томской области | I - IV кварталы | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 3. | Ознакомление с поступающими из Росстата нормативно-правовыми актами, в том числе:- постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;- порядком и сроками хранения переписных листов и иных документов ВСХП;- программой итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;- программой публикаций предварительных итогов ВСХП | I - IV кварталы | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 4. | Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016 года | январь-май | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 5. | Подготовка помещений для:- хранения переписных листов и иных документов;- автоматизированной обработки материалов ВСХП | I квартал | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; административный отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 6. | Доведение до представителей различных религиозных конфессий обращений об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий | I полугодие | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 7. | Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров[[1]](#footnote-1):- специалистов ТОГС, специалистов районных отделов ТОГС, уполномоченных по вопросам переписи;- представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи;- инструкторов;- переписчиков | 16 мая по 03 июня06 по 08 июня14 по 18 июня19 по 23 июня | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 8. | Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП и их обработки | в течениегода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; административный отдел; финансово-экономический отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 9. | Участие в подборе и приемке помещений, предоставленных для инструкторского участка Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области – уполномоченным органом исполнительной власти Томской области; организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи | I полугодие | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 10. | Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков | июнь | Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 11. | Доведение указаний Росстата по взаимодействию с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и приемке-сдаче заполненных материалов ВСХП | май | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 12. | Взаимодействие с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и сдаче- приемке заполненных материалов ВСХП | июль- август | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 13. | Организация работы по проведению ВСХП:- проведение предварительного обхода объектов ВСХП;- сбор сведений об объектах ВСХП, включая отдалённые и труднодоступные территории;- контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков;- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи;- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень | с 24 по 30 июняс 01 июля по 15 августас 16 по 22 августас 23 августа по 03 сентябряпо особому плану-графику | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 14. | Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по:- актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016;- предварительному обходу объектов ВСХП;- сбору сведений об объектах ВСХП;- контрольному обходу объектов ВСХП;- приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов | в течение I полугодияв течение 24-30 июняв течение июля-августав течение 16-22 августа I квартал | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 15. | Взаимодействие с органами внутренних дел Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | июль-август | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 16. | Осуществление контроля и оказание помощи районным и городским отделам ТОГС по подготовке, проведению ВСХП в муниципальных образованиях | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 17. | Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке и организация их обработки | III-IV кварталы | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов;подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 18. | Организация работы заседаний Комиссии Томскстата по ВСХП-2016 | в течениегода | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 19. | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:- тематическое сопровождение;- организационное сопровождение | в течение года | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 20. | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП | III-IV квартал  | Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 21. | Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП | в течение года | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; финансово-экономический отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 22. | Взаимодействие с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области – уполномоченным органом исполнительной власти Томской области | в течение года | Руководство Томскстата; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
|  | **Материально-техническое и финансовое обеспечение** |  |  |
| 23. | Получение и проверка планшетных компьютеров | I квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 24. | Получение и передача технических средств автоматизированной обработки и лицензионного программного обеспечения для районных и городских отделов ТОГС | II квартал | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
|  | **Технологическое обеспечение** |  |  |
| 25. | Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов | июль  | Отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |
| 26. | Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке (сканирование) | август - ноябрь | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016; специалисты в районах (городах) отдела государственной статистики в г.Томске |
| 27. | Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном уровне и передача результатов на федеральный уровень | сентябрь -декабрь  | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий, ведения Статрегистра и общероссийских классификаторов; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сроки обучения могут быть изменены [↑](#footnote-ref-1)